## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Enero-Abril
| Nombre del Profesor: | MCS. Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | ITI 8A VS
| Nombre del proyecto: | PREGNANCY CARE
Integrantes del equipo:
| 1 | Orbezo Hernandez Gustavo
| 2 | Gómez Hernández Rene Valentín
| 3 | Rosas Zamudio Gloria Guadalupe
| 4 | Contreras Ávila Rosalía
| 5 | Jesus Vergara Cortes
| 6 | Ramírez Monfil Jessica
| 7 | Ramírez Medina Elizabeth

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2017-01-10 | Organización | Terminado | Se reunió el equipo para asignar nuevas tareas. | cronograma | Rosas Samudio Gloria Guadalupe
2 | 2017-01-16 | Reunión con el equipo | Terminado | Se reunió el equipo para llevar acavo la elaboracion de los artefactos planteados en el cronograma. | casos de uso, modelo de datos y plan de pruebas | Contreras Ávila Rosalía
3 | 2017-01-20 | Reunión con el equipo | Terminado | Se reunió para verificar los artefactos de la fase de contrucción. | casos de uso, modelo de datos y plan de pruebas | Contreras Ávila Rosalía Elizabeth Ramírez Medina
4 | 2017-02-03 | Reunión con el equipo | Terminado | Se reunió el equipo para revisar que el repositorio cuente con la estrucutura indicada. | Repositorio | Ramírez Mofil Jessica
5 | 2017-02-06 | Implementación | Terminado | Se realizo pruebas de conexión de la pulsera. | conexión de la pulsera Xiaomi my band con Google Fit | Gómez Hernández Rene Valentín
6 | 2017-02-09 | Implementación | Terminado | Acceder a la información desde la aplicación. | pulsera Xiaomi my band con Google Fit | Orbezo Hernandez Gustavo
7 | 2017-03-12 | Diseño gráfico | Proceso | Diseñar la interfaz gráfica de usuario de la aplicación | (Prototipo en HTML5) | Gómez Hernández Rene Valentín Rosas Zamudio Gloria Guadalupe
8 | 2016-03-18 | Otro | Terminado | Presentación de la funcionalidad,de acuerdo al checklits. | Proyecto | TODOS

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | PREGNANCY CARE | [6 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 18/
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar una aplicación para llevar un control prenatal.
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Organizar las tareas de acuerdo con los roles. |  | Cronograma | P | bar: SEMANAS 1
R
2 | Elaborar los artefactos de acuerdo al cronograma |  | casos de uso, modelo de datos y plan de pruebas | P | bar: SEMANAS 2
R
3 | Verificar los artefactos de la fase de construcción |  | casos de uso, modelo de datos y plan de pruebas | P | bar: SEMANAS 2
R
4 | Revisar del repositorio |  | Repositorio | P | bar: SEMANAS 3
R
5 | Verificar los formatos del repositorio |  | Letra,tamaño y logo de repositoro | P | bar: SEMANAS 4
R
6 | Realizar pruebas de conexión de la pulsera |  | Xiaomi my band con Google Fit | P | bar: SEMANAS 5
R
7 | Acceso a la información desde la aplicación. |  | Xiaomi my band con Google Fit | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
R
8 | Diseñar la interfaz gráfica de usuario de la aplicación |  | Prototipo en HTML5 | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
R
9 | Presentación de la funcionalidad,de acuerdo al checklits. |  | Proyecto | P | bar: SEMANAS 10
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro